## Лист3
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 1 января 2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1498981.22 | 1424368 | 74613.22 | Х | Х | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 6728 | 6728 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
2 | [7 empty] | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 1055 | 0.17 | 1498981.22 | 1424368 | 74613.22 | 1055 | 0.17 | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 6728 | 6728 | 0
из них:
1.3 |  | Х
1 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 1055 | 0.17 | 1498981.22 | 1424368 | 74613.22 | 1055 | 0.17 | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 6728 | 6728 | 0
в том числе по объектам:
1.1 | ремонт автодороги по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский район,г.Никольское, ул.Спортивная(от перекрестка с ул.Комсомольской до перекрестка с ул.Лесной) | Х | 1055 | 0.17 | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 1055 | 0.17 | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 1492253.22 | 1417640 | 74613.22 | 0 | 0 | 0
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5
в том числе по объектам:
1.2.1 |  | 1
1.2.2 |  | 4
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1
2.2.2 |  | 1
| Средства, подлежащие возврату |  |  |  | 6728 | 6728 | 0 | [8 empty] | 6728 | 6728 | 0
Администрация муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
Глава Администрации _________________________________/С.А.Шикалов /
Главный бухгалтер _____________________________________________/Т.Ф.Макаренко/
МП