**НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

23.09.2015 № 316-па

О внесении изменений в постановление от 22.10.2013 № 229-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В целях реализации ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и совершенствования программно-целевого планирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.10.2013 №229-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (приложение).

1.1.Исключить пункты 12, 13 раздела III.

1.2.Пункт 4 раздела III изложить в новой редакции: «Перечень содержит:

наименования муниципальных программ;

ответственных исполнителей – разработчиков муниципальных программ».

1.3.Абзац 8 пункта 7 раздела III изложить в новой редакции: «-соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета поселения и соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета поселения на данные годы».

1.4.Пункт 11 раздела III изложить в новой редакции: «Разработчик готовит проект муниципальной программы, содержащий в своем составе:
- перечень мероприятий муниципальной программы, в который включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации, программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм);
- документы, расчеты, подтверждающие обоснование финансового обеспечения мероприятий и (или) подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, по каждому предусмотренному в них мероприятию».

1.5. Приложение 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области изложить в новой редакции (Приложение к настоящему постановлению).

1.6. Пункт 4 раздела VIII изложить в новой редакции: «Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии со следующими критериями:

«4.1.Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К1).

4.2.Степень достижения целей и задач программы (К2).

4.3.Степень достижения целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы (степень достижения результатов, степень реализации мероприятий) (К3).

4.4.Уровень финансового обеспечения программы (степень соответствия запланированному уровню затрат) (К4).

4.5.Организация управления и контроля за ходом исполнения программы (К5).

Каждый критерий эффективности программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением 9 к настоящему Порядку.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Для оценки итоговых интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика программы |
| от 80 до 100 баллов | Эффективная |
| от 60 до 80 баллов | Достаточно эффективная |
| от 40 до 60 баллов | Малоэффективная |
| менее 40 баллов | Неэффективная |

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области [www.Nikolskoecity.ru](http://www.Nikolskoecity.ru) .

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Смирнова А. Ю.

Глава администрации С.А.Шикалов

Т.Ф.Макаренко

53821

Приложение

к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области

от 23.09.2015 №316-па

Система оценки эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержания критерия | Бальная система оценки |
| К1 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода | 1. Наличие государственной программы (федерального или областного уровня) аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих программ | 20 |
| 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное их количество представляет собой текущую деятельность исполнительных органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. Или часть мероприятий программы дублирует мероприятия других муниципальных программ. | 10 |
| 3. Программный документ не соответствует критерию | 0 |
| К2 | Степень достижения целей и задач программы | 1. Цели и задачи программы достигнуты в полном объеме | 20 |
| 2. Цели и задачи программы достигнуты не в полном объеме | 10 |
| 3. Цели и задачи программы не достигнуты | 0 |
| К3 | Степень достижения целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы (степень достижения результатов, степень реализации мероприятий ) | 1. Достижение уровня выполнения запланированных целевых показателей и индикаторов в диапазоне 100% и выше | 20 |
| 2. Достижение уровня выполнения запланированных целевых показателей и индикаторов в диапазоне 80-99% | 10 |
| 3. Достижение уровня выполнения запланированных целевых показателей и индикаторов в диапазоне ниже 80%. | 0 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения программы (степень соответствия запланированному уровню затрат) | 1. Финансовое обеспечение программы из всех источников составило свыше 80% от запланированного значения | 20 |
| 2. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 % от запланированного значения | 10 |
| 3. Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило менее 50 % от запланированного значения | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 20 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы | 10 |
| 3. Ежегодный отчет о ходе реализации программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |