## ЖКХ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО "ЖКХ г. Никольское" о выполненной работе по капитальному ремонту за счет средств населения с 01.01.2012 по 31.12.2012 года
№ п/п | Адрес | Получено на кап.рем.за 2012год Руб. | Остаток на 31.12.2012г. | № акта | Выполнено с 01.01.12г.по 31.12.12г. руб | Источн. Финансиров |  | Вид работ, объем | Месяц
[6 empty] | Средства граждан | Средства бюджета
1 | ул. Западная ,дом 1 | 378363.47 | 341483.75 | № 136 от 05.12.2012г | 44487 | 36879.72 | 7607.28 | Ремонт мягкой кровли = 36 кв.м. | Декабрь
2 | ул.Западная.дом 3 | 100315.78 | 35481.93 | № 109 от 12.10.2012г | 123989 | 64833.85 | 59155.15 | ремонт вентканалов= 2канала,штукатурка фасада=27мп | Октябрь
3 | ул.Западная,дом.5 | 128868.92 | 94805.37 | № 140 от 05.12.2012г | 37548 | 34063.55 | 3484.45 | Замена стояков ГВС и ХВС,кв.№ 16-24= 27мп | Декабрь
4 | ул.Заводская,дом 4 | 100628.45 | 18392 | № 42 от 31.08.2012г | 89271 | 82236.45 | 7034.55 | Ремонт отмостки =77кв.м. | Август
5 | ул.Заводская,дом 6 | 121777.86 | 101240.97 | № 160 от 14.12.2012г | 24839 | 20536.89 | 4302.11 | Ремонт эл.сетей- замена РЩ = 1 ящик | Декабрь
6 | ул.Комсомольская,дом.4 | 215088.89 | 121481.58 | № 59 от 31.08.2012г | 106471 | 88573.22 | 17897.78 | Ремонт системы ГВС,подвал =58мп | Август
|  |  |  | № 123 от 29.10.2012г | 29947 | 5034.09 | 24912.91 | Герметизация швов,кв.№ 5,9,55 = 70,06мп | Октябрь
7 | ул.Комсомольская,дом.11 | 27783.51 | 15355.54 | № 159 от 14.12.2012г | 24846 | 12427.97 | 12418.03 | Замена РЩ-эл.сетей = 1 ящик | Декабрь
8 | ул.Комсомольская.дом.14 | 254133 | 153438.83 | № 100 от 21.09.2012г | 133653 | 100694.17 | 32958.83 | Замена стояков отопления =80мп | Сентябрь
9 | ул.Лесная,дом1 | 118168.61 | 91942.68 | № 114 от 10.10.2012г | 40 193.00 | 26225.93 | 13967.07 | Замена вводного ГРЩ = 1 ящик | Октябрь
10 | ул.Лесная,дом 2 | 92598.48 | 4807.48 | № 10 от 31.05.2012г. | 110000 | 87791 | 22209 | Огнезащита деревянных конструкций чердака и кровли =600кв.м. | май
11 | ул.Лесная,дом.4 | 146527.33 | 133229.15 | № 146 от 10.12.2012г. | 17190 | 13298.18 | 3891.82 | Замена стоякаХВС кв.№ 1-5= 9,5мп | Декабрь
12 | ул.Лесная,дом 6 | 102555.65 | -130153.51 | № 57 от 10.08.2012г | 190023 | 169557.52 | 20465.48 | Замена системы ГВС, подвал = 94мп | Август
|  |  |  | № 129 от 19.11.2012г. | 70774 | 63151.64 | 7622.36 | Замена стояка обратки ГВС в квартирах № 15,18,20,21.25,26 =41,5 | Ноябрь
13 | ул. Лесная.дом.8 | 134371.65 | 104556.48 | № 113 от 10.10.2012г | 40193 | 29815.17 | 10377.83 | Замена ввода эл.щита- ГРЩ = 1 ящик | Октябрь
14 | ул.Лесная,дом10 | 146533.82 | 116718.65 | № 115 от 19.10.2012г. | 40193 | 29815.17 | 10377.83 | Замена вводного эл.щита-ГРЩ= 1 ящик | Октябрь
15 | ул.Лесная,дом.12 | 143705.73 | - 105657?81 | № 79 от 20.09.2012г | 276208 | 198952.62 | 77255.38 | Утепление чердака =72 м3 | Сентябрь
|  |  |  | № 101 от 02.10.2012г. | 69986 | 50410.92 | 19575.08 | Ремонт вентканалов на кровле = 3 шт | Октябрь
16 | ул.Октябрьская,дом.1 | 243412.05 | 68851.37 | № 52 от 10.08.2012г | 150697 | 128770.59 | 21926.41 | Герметизация швов= 358мп | Август
|  |  |  | № 78 от 20.09.2012г. | 53587 | 45790.09 | 7796.91 | Ремонт козырьков балконов= 4 шт | Сентябрь
17 | ул.Октябрьская,дом.2 | 247927.08 | 64533.38 | № 53 от 10.08.2012г | 191770 | 160914.21 | 30855.79 | Герметизация швов =483,4мп | Август
|  |  |  | № 84 от 20.09.2012г | 26790 | 22479.49 | 4310.51 | Ремонт балконных козырьков= 2 шт | Сентябрь
18 | ул.Октябрьская,дом.3 | 232133.93 | -222371.49 | № 54 от 10.08.2012г. | 73350 | 60337.71 | 13012.29 | Герметизация швов= 229,4 мп | Август
|  |  |  | № 31 от 31.07.2012г. | 191622 | 157628.26 | 33993.74 | Замена системы канализации,подвал =109,5мп | Июль
|  |  |  | № 80 от 20.09.2012г. | 40190 | 33060.29 | 7129.71 | Ремонт балконных козырьков= 3шт | Сентябрь
|  |  |  | № 116 от 18.10.2012г. | 247361 | 203479.16 | 43881.84 | Ремонт ж/б ребристой кровли=233,8кв.м. | Октябрь
19 | ул. Октябрьская,дом.4 | 246495.02 | 125863.76 | № 65 от 30.09.2012г. | 45436 | 38397.96 | 7038.04 | Ремонт балконных козырьков=4 шт | Сентябрь
|  |  |  | № 55 от 10.08.2012г. | 97306 | 82233.3 | 15072.7 | Герметизация швов= 227,3мп | Август
20 | ул.Октябрьская,дом.5 | 244674.45 | -33198.68 | № 66 от 30.09.2012г. | 34076 | 29162.24 | 4913.76 | Ремонт балконных козырьков=3 шт | Сентябрь
|  |  |  | № 60 от 24.08.2012г. | 158620 | 135747 | 22873 | Герметизация швов= 441,3мп | Август
|  |  |  | № 102 от 04.10.2012г. | 131998 | 112963.89 | 19034.11 | Ремонт ж/б ребристой кровли=98,1 кв.м. | Октябрь
21 | ул.Октябрьская,дом.6 | 256156.43 | -29316.66 | № 61 от 24.08.2012г. | 294558 | 251199.06 | 43358.94 | Герметизация швов= 771,1мп | Август
|  |  |  | № 81 от 20.09.2012г. | 40190 | 34274.03 | 5915.97 | Ремонт балконных козырьков= 3 шт | Сентябрь
22 | ул.Октябрьская,дом.7 | 247211.87 | -210876.71 | № 26 от 31.07.2012г. | 14935 | 12956.11 | 1978.89 | Ремонт спуска в подвал с заменой двери=1 шт | Июль
|  |  |  | № 67 от 30.09.2012г. | 34076 | 29560.93 | 4515.07 | Ремонт балконных козырьков=3 шт | Сентябрь
|  |  |  | № 62 от 30.09.2012г. | 247170 | 214419.98 | 32750.02 | Герметизация швов=646,9мп | Сентябрь
|  |  |  | № 131 от 04.12.2012г. | 231875 | 201151.56 | 30723.44 | Ремонт ж/б ребристой кровли=207кв.м. | Декабрь
23 | ул.Октябрьская,дом.8 | 239828 | 7898.12 | № 27 от 31.07.2012г. | 14967 | 12742.9 | 2224.1 | Ремонт спуска в подвал с заменой двери=1 шт | Июль
|  |  |  | № 68 от 30.09.2012г. | 34076 | 29012.31 | 5063.69 | Ремонт балконных козырьков=3 шт | Сентябрь
|  |  |  | № 56 от 10.08.2012г. | 149276 | 127093.59 | 22182.41 | Герметизация швов=344,5мп | Август
|  |  |  | № 139 от 04.12.2012г. | 74091 | 63081.08 | 11009.92 | Замена стояков ГВС и ХВС по кв.№ 18,21,24,27,30=53мп | Декабрь
24 | ул. Октябрьская,дом.9 | 240548.61 | -13133.57 | № 69 от 30.09.2012г | 259246 | 219633.21 | 39612.79 | Герметизация швов= 910,5мп | Сентябрь
|  |  |  | № 85 от 20.09.2012г. | 40190 | 34048.97 | 6141.03 | Ремонт балконных козырьков =3 шт | Сентябрь
25 | ул.Октябрьская,дом 10 | 263600.49 | -454576.9 | № 19 от 30.06.2012г. | 179690 | 162224.13 | 17465.87 | Замена системы канализации в подвале=111мп | Июнь
|  |  |  | № 86 от 10.09.2012г | 474069 | 427989.49 | 46079.51 | Герметизация швов=1047,7мп | Сентябрь
|  |  |  | № 82 от 20.09.2012г | 53587 | 48378.34 | 5208.66 | Ремонт балконных козырьков=4 шт | Сентябрь
|  |  |  | № 104 от 05.10.2012г | 88154 | 79585.43 | 8568.57 | Ремонт отмостки=70кв.м. | Октябрь
26 | ул.Октябрьская,дом.11 | 258643.73 | -73858.97 | № 74 от 10.09.2012г. | 365499 | 299562.98 | 65936.02 | Герметизация швов= 867,4мп | Сентябрь
|  |  |  | № 83 от 20.09.2012г. | 40190 | 32939.72 | 7250.28 | Ремонт балконных козырьков=3 шт | Сентябрь
27 | ул.Октябрьская,дом.11А | 230622.44 | 47090.61 | № 70 от 30.09.2012г. | 220382 | 147633.9 | 72748.1 | Герметизация швов=780,6мп | Сентябрь
|  |  |  | № 76 от 20.09.2012г. | 53587 | 35897.93 | 17689.07 | Ремонт кбалконных козырьков=4 шт | Сентябрь
28 | ул.Октябрьская,дом.12 | 240782.49 | -211447.88 | № 87 от 19.09.2012г. | 494040 | 407978.23 | 86061.77 | Герметизация швов=1128,9мп | Сентябрь
|  |  |  | № 77 от 20.09.2012г. | 53587 | 44252.14 | 9334.86 | Ремонт балконных козырьков=4 шт | Сентябрь
29 | ул. Октябрьская,дом.13 | 330988.69 | -149814.58 | № 75 от 10.09.2012г. | 583216 | 480803.27 | 102412.73 | Герметизация швов=1384,7мп | Сентябрь
30 | ул.Октябрьская,дом.14 | 255567.25 | -522895.85 | № 39 от 31.07.2012г | 39951 | 31597.25 | 8353.75 | Ремонт отмостки=10кв.м | Июль
|  |  |  | № 38 от 31.07.2012г. | 159248 | 125949.24 | 33298.76 | Ремонтж/б ребристой кровли=168,3 кв.м | Июль
|  |  |  | № 73 от 30.09.2012г. | 257926 | 203993.67 | 53932.33 | Герметизация швов=1057,3мп | Сентябрь
|  |  |  | №105 от 01.10.2012г. | 527150 | 416922.94 | 110227.06 | Замена системы ГВС в подвале=250мп | Октябрь
31 | ул.Октябрьская.дом.17 | 310640.28 | -1290826.87 | № 88 от 21.09.2012г. | 935919 | 746208.22 | 189710.78 | Герметизация швов=2235,7мп | Сентябрь
|  |  |  | № 98 от 21.09.2012г. | 130571 | 104104.26 | 26466.74 | Замена системы ХВС в подвале=62мп | Сентябрь
|  |  |  | № 97 от 21.09.2012г. | 288893 | 230334.39 | 58558.61 | Замена системы ГВС в подвале=138мп | Сентябрь
|  |  |  | № 96 от 26.09.2012г. | 653230 | 520820.28 | 132409.72 | Замена системы отопления в подвале=312мп | Сентябрь
32 | ул.Октябрьская,дом.18 | 245054.71 | -61989.77 | № 89 от 21.09.2012г. | 393445 | 307044.48 | 86400.52 | Герметизация швов= 945,1мп | Сентябрь
33 | ул.Пионерская,дом.1 | 461460.81 | 329715?90 | № 117 от 23.10.2012г. | 146237 | 131744.91 | 14492.09 | Герметизация швов в квартирах № 1,4,5,9,13,41,58,61,70= 350,8мп | Октябрь
34 | ул. Пионерская,дом.3 | 430218.41 | 72790.25 | № 128 от 09.11.2012г | 386259 | 312599.41 | 73659.59 | Герметизация швов в квартирах № 1,24,37,38,41,42,45,47,75,79,91,94=952,7 | Ноябрь
|  |  |  | № 142 от 05.12.2012г. | 55392 | 44828.75 | 10563.25 | Замена обратки ГВС в парадной № 4=32мп | Декабрь
35 | ул. Пионерская,дом.4 | 178463.23 | -195415.88 | № 107 от 08.10.2012г | 509872 | 323768.72 | 186103.28 | Герметизация швов=1227,7мп | Октябрь
|  |  |  | № 147 от 10.12.2012г. | 78914 | 50110.39 | 28803.61 | Замена стояков отпления в квартирах № 62,64,66,68,70=40мп | Декабрь
36 | ул.Пионерская,дом.5 | 317267.74 | -219819.88 | № 28 от 31.07.2012г. | 11993 | 9608.79 | 2384.21 | Ремонт спуска в подвал с заменой двери=1 шт | Июль
|  |  |  | № 91 от 21.09.2012г. | 658361 | 527478.83 | 130882.17 | Герметизация швов=1499,3мп | Сентябрь
37 | ул.Пионерская,дом.6 | 200252.85 | -888352.59 | № 108 от 08.10.2012г. | 707146 | 476687.12 | 230458.88 | Герметизация швов=1704,3мп | Октябрь
|  |  |  | № 110 от 15.10.2012г | 759960 | 512289.04 | 247670.96 | Ремонт парадных № 1-7 | Октябрь
|  |  |  | № 126 от 07.11.2012г. | 147796 | 99629.28 | 48166.72 | Замена козырьков над входами в парадные № 2-7 | Ноябрь
38 | ул.Первомайская,дом.2 | 491104.83 | -283346.8 | № 93 от 21.09.2012г. | 914146 | 709651.54 | 204494.46 | Герметизация швов=2220,35мп | Сентябрь
|  |  |  | № 137 от 05.12.2012г. | 83473 | 64800.09 | 18672.91 | Замена стояков ХВС и ГВС в кв. №120-140 = 60мп | Декабрь
39 | ул.Первомайская,дом.4 | 294819.86 | -132200.82 | № 90 от 21.09.2012г. | 463208 | 389280 | 73928 | Герметизация швов=1123,6мп | Сентябрь
|  |  |  | № 148 от 11.12.2012г. | 44908 | 37740.68 | 7167.32 | Восстановление отопления в парадной № 4 | Декабрь
40 | ул.Первомайская,дом.6 | 206119.88 | -300866 | № 15 от 31.05.2012г. | 80000 | 61392 | 18608 | Ремонт подъезда № 3 | май
|  |  |  | № 92 от 21.09.2012г. | 350492 | 268967.56 | 81524.44 | Герметизация швов =852,3мп | Сентябрь
|  |  |  | № 99 от 21.09.2012г. | 196998 | 151176.27 | 45821.73 | Замена системы ГВС в подвале= 117,5мп | Сентябрь
|  |  |  | № 141 от 05.12.2012г. | 33164 | 25450.05 | 7713.95 | Замена стояков ГВС и ХВС в квартирах № 17-29=24мп | Декабрь
41 | ул.Первомайская,дом.8 | 227053.35 | -413612.6 | № 16 от 31.05.2012г. | 30000 | 24612 | 5388 | Восстановление отопления в подъезде № 3 | май
|  |  |  | № 91 от 21.09.2012г. | 417943 | 342880.44 | 75062.56 | Герметизация швов=1014,3мп | Сентябрь
|  |  |  | № 122 от 25.10.2012г. | 252000 | 206740.8 | 45259.2 | Ремонт отмостки=118,8кв.м | Октябрь
|  |  |  | № 144 от 06.12.2012г. | 80976 | 66432.71 | 14543.29 | Замена стояков ГВС и ХВС в квартирах № 17-29=51мп | Декабрь
42 | ул. Первомайская,дом.11 | 290596.11 | -43090.76 | № 25 от 31.07.2012г. | 99717 | 69303.31 | 30413.69 | Экспертиза лифтов, №1,2,3 | Июль
|  |  |  | № 118 от 25.10.2012г. | 132384 | 92006.88 | 40377.12 | Герметизация швов в квартирах №5,9,69,70,71,72=320мп | Октябрь
|  |  |  | № 134 от 04.12.2012г. | 248024 | 172376.68 | 75647.32 | Ремонт лифтового оборудования пар.№1-3 | Декабрь
43 | ул.Первомайская,дом.13 | 274487.38 | 208048.82 | № 119 от 25.10.2012г. | 77718 | 65438.56 | 12279.44 | Герметизация швов в квартирах № 20,24,25,37=188,7мп | Октябрь
44 | пр. Советский,дом.170 | 327714.18 | 203133.65 | № 127 от 09.11.2012г. | 141376 | 124580.53 | 16795.47 | Герметизация швов в квартирах № 17,22,51,55,56=339,7мп | Ноябрь
45 | пр.Советский,дом.209 | 228691.02 | -64725.94 | № 29 от 31.07.2012г. | 7995 | 7454.54 | 540.46 | Ремонт спуска в подвал с заменой двери=1 шт | Июль
|  |  |  | № 50 от 10.08.2012г. | 68108 | 63503.9 | 4604.1 | Ремонт ж/б ребристой кровли=115кв.м. | Август
|  |  |  | № 63 от 24.08.2012г. | 238587 | 222458.52 | 16128.48 | Герметизация швов=629,3мп | Август
46 | пр. Советский,дом.211 | 211780.22 | -35572.76 | № 71 от 30.09.2012г. | 226495 | 203709.6 | 22785.4 | Герметизация швов=872,4мп | Сентябрь
|  |  |  | № 58 от 10.08.2012г. | 48525 | 43643.38 | 4881.62 | Замена системы канализации,подвал=24,5мп | Август
47 | пр. Советский,дом.213 | 200319.5 | -30968.84 | № 43 от 31.08.2012г. | 75284 | 60129.33 | 15154.67 | Ремонт ж/б ребристой кровли=96,8кв.м | Август
|  |  |  | № 72 от 30.09.2012г. | 214297 | 171159.01 | 43137.99 | Герметизация швов=870мп | Сентябрь
48 | пр. Советский,дом.215 | 248944.31 | 236110.82 | № 40 от 31.07.2012г. | 15436 | 12833.49 | 2602.51 | Ремонт спуска в подвал с заменой дверей=2 шт | Июль
49 | пр.Советский,дом 219 | 236921.33 | -101378.47 | № 154 от 12.12.2012г. | 449329 | 338299.8 | 111029.2 | Замена системы ГВС в подвале=220мп | Декабрь
50 | пр. Советский,дом.223 | 308958.81 | -980657.15 | № 55 от 31.07.2012г. | 1131991 | 802694.82 | 329296.18 | Замена системы отопления в подвале | Июль
|  |  |  | № 162 от 14.12.2012г. | 624979 | 486921.14 | 138057.86 | Смена мягкой рулонной кровли над парадными № 1,2=494кв.м | Декабрь
51 | пр. Советский,дом.225 | 281486.55 | 274263.41 | № 30 от 31.07.2012г. | 11945 | 7223.14 | 4721.86 | Ремонт спуска в подвал с заменой двери=1шт | Июль
52 | пр. Советский,дом 227 | 119194.79 | -60944.41 | № 49 от 31.08.2012г. | 53721 | 36084.4 | 17636.6 | Ремонт отмостки=32кв.м | Август
|  |  |  | № 48 от 31.08.2012г. | 214463 | 144054.8 | 70408.2 | Ремонт козырьков и цоколя=233кв.м | Август
53 | пр. Советский,дом.239 | 160467.55 | -49601.82 | № 106 от 05.10.2012г. | 221734 | 178784.12 | 42949.88 | Герметизация швов=536,5мп | Октябрь
|  |  |  | № 111 от 15.10.2012г. | 38801 | 31285.25 | 7515.75 | Замена ливневого стока,пар.1 | Октябрь
54 | ул. Спортивная,дом.13 | 92043.46 | 73109.72 | № 138 от 05.12.2012г. | 22798 | 18933.74 | 3864.26 | Замена обратки ГВС в квартирах № 4,8,12=12мп | Декабрь
55 | ул. Школьная,дом.4 | 435902.94 | 369312.66 | № 124 от 30.10.2012г. | 80152 | 66590.28 | 13561.72 | Замена главного щита-ГРЩ=1 ящик | Октябрь
56 | ул. Школьная,дом.6 | 440321.35 | -877964.69 | № 6 от 31.03.2012г. | 160000 | 127120 | 32880 | Ремонт мягкой кровли,парадной № 2=140кв.м | Март
|  |  |  | № 112 от 10.10.2012г. | 1499265 | 1191166.04 | 308098.96 | Замена системы отопления в подвале=730мп | Октябрь
57 | ул.Школьная,дом.10 | 457532.79 | 118698.83 | № 13 от 31.05.2012г. | 99972 | 88115.32 | 11856.68 | Ремонт парадной № 1 | май
|  |  |  | № 133 от 04.12.2012г. | 284455 | 250718.64 | 33736.36 | Ремонт отмостки=200кв.м. | Ноябрь
58 | ул. Школьная,дом.12 | 477231.55 | 237709.63 | № 135 от 05.12.2012г. | 278968 | 239521.92 | 39446.08 | Ремонт отмостки=194кв.м. | Ноябрь
59 | ул. Школьная,дом.18 | 637243.33 | -503174.95 | № 125 от 02.11.2012г. | 1422855 | 1140418.28 | 282436.72 | Смена мягкой рулонной кровли над парадными № 5,6,7=795кв.м. | Ноябрь
60 | п.Гладкое,ул. Ручейная,дом.7 | 10301.42 | -89698.58 | № 1 от 31.03.2012г | 100000 | 100000 | 0 | Огнезащита деревянных конструкций чердака и кровли=306кв.м. | Март
61 | ул.Ручейная,дом.10 | 76491.95 | -167112.12 | № 11 от 31.05.2012г. | 130000 | 104286 | 25714 | Огнезащита деревянных конструкций чердака и кровли=1250кв.м | май
|  |  |  | № 149 от 11.12.2012г. | 119882 | 96169.34 | 23712.66 | Ремонт подъездов №1-3 | Декабрь
|  |  |  | № 155 от 13.12.2012г. | 53788 | 43148.73 | 10639.27 | Смена козыоьков над входами парадных № 1,2 | Декабрь
62 | ул. Центральная,дом.8 | 22371.64 | - 169624.71 | № 2 от 31.03.2012г. | 140000 | 85218 | 54782 | Огнезащита деревянных конструкций чердака и кровли=1340кв.м | Март
|  |  |  | № 95 от 24,09.2012г. | 121632.31 | 74037.59 | 47594.72 | Ремонт подъездов № 1,2 | Сентябрь
|  |  |  | № 156 от 13.12.2012г. | 53788 | 32740.76 | 21047.24 | Смена козырьков над входами в парадные №1,2 | Декабрь
63 | ул. Центральная,дом.25/1 | 120317.1 | -34572.9 | № 3 от 31.03.2012г. | 180000 | 154890 | 25110 | Огнезащита деревянных конструкций чердака и кровли=1412кв.м | Март
64 | ул. Центральная,дом.26/1 | 89107.13 | -46882.87 | № 12 от 31.05.2012г. | 140000 | 105770 | 34230 | Огнезащита деревянных конструкций чердака и кровли=1127кв.м | май
|  |  |  | № 4 от 31.03.2012г. | 40000 | 30220 | 9780 | Огнезащита деревянных конструкций чердака и кровли=322кв.м | Март
65 | ул. Центральная,дом.26/2 | 92081.75 | -38733.25 | № 5 от 31.03.2012г. | 170000 | 130815 | 39185 | Огнезащита деревянных конструкций чердака и кровли=1411кв.м | Март
|  |  |  | № 103 от 05.10.2012г. | 199844 | 153779.96 | 46064.04 | Ремонт отмостки=138кв.м | Октябрь
| И Т О Г О : | 15012977.79 | -5801152.66 |  | 26387144.31 | 20814130.454 | 5573013.86
Начальник ПТО : Лагутина Т.Е.
61 62 63